## Sheet1
Planned Progress
Task | Start Date | Duration | End Date | Assigned
create test document | 2017-02-20 | 2 | 2017-02-23 | Max
create JUnit tests | 2017-02-20 | 2 | 2017-02-23 | Bram/Max
improve UML | 2017-02-20 | 2 | 2017-02-23 | Latifah
pair programming authorisation, document | 2017-02-24 | 2 | 2017-02-27 | Bram/Latifah
read personal details | 2017-02-26 | 3 | 2017-03-01 | Sam
create personal details | 2017-02-26 | 3 | 2017-01-02 | Bram/Latifah
amend personal details | 2017-02-26 | 2 | 2017-03-03 | Max
Run working JUnit stage 4 tests | 2017-03-03 | 1 | 2017-03-04 | Max/Bram
Submit stage 4 | 2017-03-05 | 1 | 2017-03-06 | whole group
Develop GUI | 2017-03-02 | 1 | 2017-03-10 | Max/Sam
Actual Progress
Task | Start Date | Duration | End Date | Assigned
create test document | 2017-02-20 | 3 | 2017-02-23 | Max
create JUnit tests | 2017-02-20 | 3 | 2017-02-23 | Bram/Max
improve UML | 2017-02-20 | 5 | 2017-02-25 | Latifah
pair programming authorisation, document | 2017-02-24 | 3 | 2017-02-27 | Bram/Latifah
read personal details | 2017-02-26 | 4 | 2017-03-02 | Sam
create personal details | 2017-02-26 | 4 | 2017-03-02 | Bram/Latifah
amend personal details | 2017-02-27 | 5 | 2017-03-04 | Max
Run working JUnit stage 4 tests | 2017-03-04 | 1 | 2017-03-05 | Max/Bram
Submit stage 4 | 2017-03-05 | 1 | 2017-03-06 | whole group
Develop GUI | 2017-03-02 | 8 | 2017-03-10 | Max/Sam